Version B — Entrée par les artefacts

Q1 : Comment vous êtes-vous organisés ?

Trois outils, trois usages distincts, et on ne les mélange pas.

Notion — la référence. User stories avec critères d'acceptation en Given/When/Then, priorisation, ADR (les trois versions). C'est ce qui est décidé.
app.notion.com/p/RestoCheck-37a59089ab9880a39f09cb2de4cc0113

Trello — l'état. Quatre colonnes : Backlog / À faire / En cours / Terminé. Chaque carte reprend l'identifiant de la story (GDT tâches, GDS stocks, ASF alertes, ANN annonces, TECH technique), sa priorité et le rôle autorisé. C'est ce qui est fait.

GitHub — le code. github.com/bocar86/resto-check

Ce que le board dit aujourd'hui :

| Colonne | Contenu | Lecture |
| --- | --- | --- |
| Terminé | TECH-01/02/03 — routes API, tables, base | Le socle back est posé |
| En cours | GDT-03 statut · ANN-01 annonces · TECH-04 amorce front | Le fonctionnel démarre |
| À faire | GDT-01/02/04 · GDS-01/02/03 | Le cœur V1 |
| Backlog | GDT-05/06 · ASF-01/02/03 · GDS-04 | Dont tout ce qui est marqué « Optionnel » = notre Won't have |

L'équipe derrière — 4 juniors, premier projet en équipe. Bocar anime les rituels. Afif est PO : il porte le besoin métier, écrit et priorise les stories. Antho est PM : il porte le cadrage, les ADR, la cohérence entre le décidé et le construit. Samuel est arrivé une semaine après le lancement, les rôles étaient pris — il est en appui sur les trois. Tous les quatre développent.

Le rythme — daily quotidien, sprint hebdomadaire, rétrospective en fin de sprint.

Git — une branche par développeur, PR obligatoire, revue par quelqu'un d'autre que l'auteur, on relit tous. Conflits limités à des fichiers de config type .gitignore.

Q2 : Ce qui a bien marché, ce qui a mal marché

Bien : les rôles et le modèle de données. À trois au démarrage, la répartition s'est faite sans négociation — chacun a pris ce qui lui allait. Les rituels tiennent depuis la semaine 1. Le schéma de base de données a été posé en une session et n'a pas bougé.

Mal : Docker. Plusieurs jours perdus à conteneuriser l'environnement, à 4 juniors sans expérience. On y est arrivés dans la douleur. La leçon n'est pas « Docker était un mauvais choix », c'est « on n'avait pas posé de limite de temps ». Une journée, sinon PostgreSQL en local et on repousse.

Ce que les artefacts montrent et qu'on assume :

Les branches portent des prénoms. features/Anthony, features/Bocar. Conséquence directe de l'archi feature-based — un module par dev. Ça marche, mais les branches vivent trop longtemps et une PR = une semaine de travail au lieu d'une fonctionnalité. Nommage par fonctionnalité si on recommençait.

Les cartes terminées ne parlent pas le même vocabulaire que les cartes à faire. Notre premier modèle avait 2 rôles : responsable et employé. En avançant, on a vu que ça ne collait pas — un chef de salle répartit dans sa section sans être le patron ; avec 2 rôles on lui donnait tout ou rien. On a ajouté l'échelon du milieu, avec une règle d'ownership : « Restaurateur (Toutes) / Responsable (Les siennes) ». Les cartes écrites avant cette décision gardent l'ancien vocabulaire. C'est visible sur le board, et c'est volontaire : c'est la trace de l'évolution.

Q3 : Comment l'IA a été utilisée pendant le cadrage

Un test contrôlé, tracé dans le Notion : ADR original → version IA → version finale. Les trois sont conservées.

| Améliorations réelles | Séparation de deux décisions qu'on avait mélangées (archi technique / périmètre V1) · tableau « inclus V1 / reporté » à la place du texte continu · sections Conséquences et Alternatives écartées formalisées |
| --- | --- |
| Déformations | Ton corporate — « Nous retenons » au lieu de « on veut aller vite » · surexplication de points évidents pour l'équipe |
| Gardé | La structure, le tableau, les deux sections |
| Rejeté | Le registre formel, les justifications redondantes |

Pourquoi — un ADR sert à être lu par l'équipe, pas à faire pro pour un externe. On garde l'apport structurel, on reprend la main sur la formulation.